## แบบรายงาน 1 (hidden)
แบบรายงานแผนการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2569
สำนักงานสหกรณ์.......... / สสพ.1-2
ส่วนที่ 1 ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดประชุม | [5 empty] | หัวข้อการจัดประชุม | วันที่ 1 - ...... - ....... - .......
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
งบประมาณที่ใช้ไป
จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี (แห่ง) |  | สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร
ส่วนที่ 2 แผนการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ | ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | ขั้นชำระบัญชี ปัจจุบัน | ขั้นชำระบัญชี เป้าหมาย | สรุปปัญหาการชำระบัญชี | แผนในการยกระดับ การชำระบัญชี (โดยย่อ) |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผน | ผู้รับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่ สสจ./สสพ.1และ2)
1 | ตัวอย่าง สหกรณ์ A | 4 | 6 | ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงิน | ผู้ชำระบัญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนุมัติ ซึ่งเป็นไปตาม ม.80 วรรคสาม |  | ธ.ค. 68 - ก.ย. 69
2 | สหกรณ์ B
3 | สหกรณ์ C
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
ลงชื่อ..........................................................
( )
ตำแหน่ง
โทร
หมายเหตุ : ส่งแบบรายงานแผนฯ ในรูปแบบไฟล์ Excel ทางระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (CPD e-Project Tracking) ภายใน 30 วันหลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 02 282 5042
แบบรายงานที่ 1
Note on C11: ขั้นการชำระบัญชีต้นปีตามแบบ สทข. 6 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567)

## แบบรายงาน 2 (hidden)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan)
การขับเคลื่อนการการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
หน่วยงาน สสพ.1-2/สสจ. ...............................
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [7 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : .....................................................
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | [7 empty] | ผู้รับผิดชอบ : ..........................................................................
กิจกรรมหลัก : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [7 empty] | ผู้ปฏิบัติ : ................................................................................
กิจกรรมรอง : งานด้านกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [8 empty] | ตัวชี้วัด
ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | งบดำเนินงาน ...................................................... บาท | [6 empty] | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีสามารถยกระดับขั้นตอนให้สูงขึ้นได้
ร้อยละ 100 (ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี ในขั้นตอน 6 (คดี))
- สหกรณ์ A จำกัด | [7 empty] | 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล
มีความเคลื่อนไหวในการชำระบัญชี ร้อยละ 100
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีสามารถถอนชื่อได้ร้อยละ 25
(ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีในขั้นตอน 6 (คดี))
กิจกรรม/ขั้นตอน | การดำเนินการ/ผลงานแต่ละขั้นตอน | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
เป้าหมายในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการชำระบัญชีปัจจุบัน | ขั้นที่ 4
เป้าหมายการชำระบัญชี ปี 2569 | ขั้นที่ 6
แผนการยกระดับการชำระบัญชี (รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้สามารถปรับเพิ่มเติมได้)
ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพร่การเลิกและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- แจ้งประกาศเลิกหรือคำสั่งเลิกและปิดประกาศให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ/ที่ว่าการอำเภอ/ | 1968-01-03
สำนักงานเขต/สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ปิดประกาศชื่อผู้ชำระบัญชีให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ์/ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/ | 1968-01-18
สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์/โฆษณาทางอื่น | 1968-01-25
ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก ตามมาตรา 80
- แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี ฯลฯ | 1968-02-01
- รับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ | 1968-02-14
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคนทราบ | 1968-02-28
- จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80)
ขั้นที่ 3 ส่งงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) ให้ผู้สอบบัญชี | 1968-04-01
ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) | 1968-10-01
ขั้นที่ 5 เสนองบการเงินตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ชำระบัญชีดำเนินการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเสนองบการเงิน | 1968-10-16
- เสนอรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบการเสนองบการเงิน | 1968-11-01
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขออนุมัติงบการเงินตามมาตรา 80 วรรคสาม
(กรณีไม่ครบองค์ประชุมใหญ่)
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน | พ.ย.68-ก.ย.69
- รวบรวมทรัพย์สินของสหกรณ์ตามที่ปรากฏรายการในงบการเงิน
- จัดทำหนังสือทวงหนี้เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหนี้ (Notice)
- ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่ทวงถาม)
- ดำเนินการประนีประนอมให้ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน
- ติดตามผลการดำเนินคดีกับลูกหนี้
- ตรวจสอบทรัพย์สิน/ตรวจสอบสิทธิ์/ข้อพิพาทต่างๆ ของทรัพย์สินที่อยู่ในรายการในงบการเงิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ประเมินราคา/กำหนดราคาทรัพย์สินอื่น (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน
เงินลงทุนอื่น ฯลฯ)
- จำหน่ายทรัพย์สินอื่น
- ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารของเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ทุกราย
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของยอดหนี้/ปฏิเสธหนี้
- ขอลดหนี้จากเจ้าหนี้ (ประนีประนอมหนี้)
- ดำเนินการชำระหนี้
- จัดทำบัญชีทุนเรือนหุ้น
- ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการก่อนการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- จัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนั้น
- ดำเนินการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น/เงินปันผลตามหุ้น/เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก/ทายาทสมาชิก (ถ้ามี)
- การวางเงินเเพื่อชำระหนี้ เจ้าหนี้ รวมทั้งค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนไว้กับ
นายทะเบียนสหกรณ์ (ถ้ามี)
- โอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้กับสหกรณ์อื่น/สันนิบาตสหกรณ์ (ถ้ามี)
- จัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ (มาตรา 87)
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน (คดี)
- จัดทำงบการเงิน ณ วันก่อนยื่นขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย
- จัดทำคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย (พร้อมจัดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมและ
เงินวางประกันค่าใช้จ่าย)
- ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาล
- ติดตามผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/คัดสำเนาคำสั่งศาล (ศาลรับคดีแล้ว)
- ดำเนินการวางประกันค่าใช้จ่าย
- ส่งมอบทรัพย์สิน เอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- ประสานงาน/ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- กรณีศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย ตามความในมาตรา 134 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีต่อโดยปิดบัญชีเจ้าหนี้เข้าบัญชีเลิกกิจการ
ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ ตามมาตรา 87 เพื่อเสนอผู้สอบบัญชี
ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระตามมาตรา 87 เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระ
ขั้นที่ 9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน
ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ แก่นายทะเบียนสหกรณ์
การรายงานความเคลื่อนไหวระหว่างการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุก 6 เดือน
ผู้เสนอแผน .......................................................... | ผู้รับผิดชอบแผน .................................................... | [11 empty] | ผู้อนุมัติแผน .................................................................
(.................................................) | (.......................................................) | [11 empty] | (......................................................)
ตำแหน่ง.............................................. | ผู้อำนวยการกลุ่ม............................................. | [11 empty] | ผอ. สสพ.1-2/สกจ......................................................
หมายเหตุ : แบบรายงาน Action Plan ให้สสจ./สสพ. 1 - 2 จัดทำรายงานฯ และจัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน โดยไม่ต้องรายงานผ่านระบบฯ (CPD e-Project Tracking)
แบบรายงานที่ 2

## FormActionPlan
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan)
การขับเคลื่อนการการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [7 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | [7 empty] | ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ
กิจกรรมหลัก : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [7 empty] | ผู้ปฏิบัติ : 1. นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี
กิจกรรมรอง : งานด้านกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [7 empty] | 2. นายสดใส ขาวผ่อง
3. นายบดินทร์ เดชา
4. นายชื่นจิตร เย็นใจ
เป้าหมาย | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [8 empty] | ตัวชี้วัด
เป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | งบดำเนินงาน สถาบันละ |  |  | 520 บาท |  |  |  | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีสามารถยกระดับขั้นตอนให้สูงขึ้นได้
ร้อยละ 80 (ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี ในขั้นตอน 6 (คดี)) ( 1 แห่ง)
สหกรณ์กองทุนสวนยางชัยมงคลเทพสถิต จำกัด | [7 empty] | 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล
[8 empty] | มีความเคลื่อนไหวในการชำระบัญชี ร้อยละ 100 | [9 empty] | ( 1 แห่ง )
3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีสามารถถอนชื่อได้ร้อยละ 25
(ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีในขั้นตอน 6 (คดี)) ( 1 แห่ง)
(เลือกตัวชี้วัด ตามแต่ละสถาบันเป้าหมาย)
กิจกรรม/ขั้นตอน | การดำเนินการ/ผลงานแต่ละขั้นตอน | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
เป้าหมายในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการชำระบัญชีปัจจุบัน | ขั้นที่ 4
เป้าหมายการชำระบัญชี ปี 2570 | ขั้นที่ 6
แผนการยกระดับการชำระบัญชี (รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้สามารถปรับเพิ่มเติมได้)
ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพร่การเลิกและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- แจ้งประกาศเลิกหรือคำสั่งเลิกและปิดประกาศให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ/ที่ว่าการอำเภอ/ | 1968-01-03
สำนักงานเขต/สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ปิดประกาศชื่อผู้ชำระบัญชีให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ์/ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/ | 1968-01-18
สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์/โฆษณาทางอื่น | 1968-01-25
ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก ตามมาตรา 80
- แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี ฯลฯ | 1968-02-01
- รับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ | 1968-02-14
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคนทราบ | 1968-02-28
- จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80)
ขั้นที่ 3 ส่งงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) ให้ผู้สอบบัญชี | 1968-04-01
ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) | 1968-10-01
ขั้นที่ 5 เสนองบการเงินตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ชำระบัญชีดำเนินการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเสนองบการเงิน | 1968-10-16
- เสนอรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบการเสนองบการเงิน | 1968-11-01
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขออนุมัติงบการเงินตามมาตรา 80 วรรคสาม
(กรณีไม่ครบองค์ประชุมใหญ่)
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน | พ.ย.68-ก.ย.69
- รวบรวมทรัพย์สินของสหกรณ์ตามที่ปรากฏรายการในงบการเงิน
- จัดทำหนังสือทวงหนี้เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหนี้ (Notice)
- ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่ทวงถาม)
- ดำเนินการประนีประนอมให้ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน
- ติดตามผลการดำเนินคดีกับลูกหนี้
- ตรวจสอบทรัพย์สิน/ตรวจสอบสิทธิ์/ข้อพิพาทต่างๆ ของทรัพย์สินที่อยู่ในรายการในงบการเงิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ประเมินราคา/กำหนดราคาทรัพย์สินอื่น (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน
เงินลงทุนอื่น ฯลฯ)
- จำหน่ายทรัพย์สินอื่น
- ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารของเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ทุกราย
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของยอดหนี้/ปฏิเสธหนี้
- ขอลดหนี้จากเจ้าหนี้ (ประนีประนอมหนี้)
- ดำเนินการชำระหนี้
- จัดทำบัญชีทุนเรือนหุ้น
- ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการก่อนการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- จัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนั้น
- ดำเนินการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น/เงินปันผลตามหุ้น/เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก/ทายาทสมาชิก (ถ้ามี)
- การวางเงินเเพื่อชำระหนี้ เจ้าหนี้ รวมทั้งค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนไว้กับ
นายทะเบียนสหกรณ์ (ถ้ามี)
- โอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้กับสหกรณ์อื่น/สันนิบาตสหกรณ์ (ถ้ามี)
- จัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ (มาตรา 87)
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน (คดี)
- จัดทำงบการเงิน ณ วันก่อนยื่นขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย
- จัดทำคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย (พร้อมจัดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมและ
เงินวางประกันค่าใช้จ่าย)
- ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาล
- ติดตามผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/คัดสำเนาคำสั่งศาล (ศาลรับคดีแล้ว)
- ดำเนินการวางประกันค่าใช้จ่าย
- ส่งมอบทรัพย์สิน เอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- ประสานงาน/ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- กรณีศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย ตามความในมาตรา 134 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีต่อโดยปิดบัญชีเจ้าหนี้เข้าบัญชีเลิกกิจการ
ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ ตามมาตรา 87 เพื่อเสนอผู้สอบบัญชี
ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระตามมาตรา 87 เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระ
ขั้นที่ 9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน
ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ แก่นายทะเบียนสหกรณ์
การรายงานความเคลื่อนไหวระหว่างการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุก 6 เดือน
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
(.................................................) | ผู้รับผิดชอบแผน .................................................... | [11 empty] | ผู้อนุมัติแผน .................................................................
ตำแหน่ง.............................................. | ( นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ )
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ชำระบัญชี .......................................................... | ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(.................................................)
ตำแหน่ง..............................................
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง..............................................
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
(.................................................)
ตำแหน่ง..............................................

## ตัวอย่างชัยมงคลเทพสถิต
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Action Plan)
การขับเคลื่อนการการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | [7 empty] | หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | [7 empty] | ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ
กิจกรรมหลัก : กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [7 empty] | ผู้ปฏิบัติ : 1. นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี
กิจกรรมรอง : งานด้านกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | [7 empty] | 2. นายสุเมธ ชูรัตน์
3. นายศิวพงษ์ บุญนา
4. นางระเบียบ หล่อเรืองศิลป์
เป้าหมาย | งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย | [8 empty] | ตัวชี้วัด
เป้าหมายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | งบดำเนินงาน สถาบันละ |  |  | 520 บาท |  |  |  | 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่อยู่ระหว่างชำระบัญชีสามารถยกระดับขั้นตอนให้สูงขึ้นได้
ร้อยละ 100 (ยกเว้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี ในขั้นตอน 6 (คดี)) ( 1 แห่ง)
สหกรณ์กองทุนสวนยางชัยมงคลเทพสถิต จำกัด
กิจกรรม/ขั้นตอน | การดำเนินการ/ผลงานแต่ละขั้นตอน | ไตรมาส 1 | [5 empty] | ไตรมาส 2 | [5 empty] | ไตรมาส 3 | [5 empty] | ไตรมาส 4
|  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย.
|  | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ | งาน | งบ
เป้าหมายในการชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการชำระบัญชีปัจจุบัน | ขั้นที่ 3
เป้าหมายการชำระบัญชี ปี 2570 | ขั้นที่ 6
แผนการยกระดับการชำระบัญชี (รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้สามารถปรับเพิ่มเติมได้)
ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพร่การเลิกและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- แจ้งประกาศเลิกหรือคำสั่งเลิกและปิดประกาศให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ/ที่ว่าการอำเภอ/ | 1968-08-22
สำนักงานเขต/สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ปิดประกาศชื่อผู้ชำระบัญชีให้สหกรณ์ทราบไว้ที่สหกรณ์/ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/ | 1968-08-22
สำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
- ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์/โฆษณาทางอื่น | 1968-08-22
ขั้นที่ 2 รับมอบทรัพย์สินและจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก ตามมาตรา 80
- แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี ฯลฯ | 1968-09-10
- รับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ | 1968-09-10
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกคนทราบ | ธ.ค.68 |  |  |  |  | /
- จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) | 27 ก.ค.69 | [6 empty] | / |  | / |  | /
ขั้นที่ 3 ส่งงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) ให้ผู้สอบบัญชี
ขั้นที่ 4 ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ณ วันเลิก (มาตรา 80) | พ.ค.70 | [12 empty] | /
ขั้นที่ 5 เสนองบการเงินตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ชำระบัญชีดำเนินการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อเสนองบการเงิน | มิ.ย. - ก.ค.70 | [14 empty] | / | 520
- เสนอรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบการเสนองบการเงิน | ก.ค.70
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขออนุมัติงบการเงินตามมาตรา 80 วรรคสาม | ก.ค.70
(กรณีไม่ครบองค์ประชุมใหญ่) | ก.ค.70
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน
- รวบรวมทรัพย์สินของสหกรณ์ตามที่ปรากฏรายการในงบการเงิน | มิ.ย. - ก.ค. 70 | [16 empty] | / |  | /
- จัดทำหนังสือทวงหนี้เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหนี้ (Notice) | [21 empty] | / |  | /
- ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ (กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่ทวงถาม)
- ดำเนินการประนีประนอมให้ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน
- ติดตามผลการดำเนินคดีกับลูกหนี้
- ตรวจสอบทรัพย์สิน/ตรวจสอบสิทธิ์/ข้อพิพาทต่างๆ ของทรัพย์สินที่อยู่ในรายการในงบการเงิน | มิ.ย. - ก.ค. 70
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน | มิ.ย. - ก.ค. 70
- ประเมินราคา/กำหนดราคาทรัพย์สินอื่น (ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน
เงินลงทุนอื่น ฯลฯ)
- จำหน่ายทรัพย์สินอื่น (ส่งคืนทรัพย์สินให้ กยท.) | ส.ค.70
- ตรวจสอบ/สอบทานเอกสารของเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ทุกราย | ส.ค.70
- จัดทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ที่ยื่นทวงถามหนี้ เพื่อยืนยันความถูกต้องของยอดหนี้/ปฏิเสธหนี้ | ส.ค.70
- ขอลดหนี้จากเจ้าหนี้ (ประนีประนอมหนี้)
- ดำเนินการชำระหนี้
- จัดทำบัญชีทุนเรือนหุ้น
- ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการก่อนการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- จัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนนั้น (อุปกรณ์ที่ได้อุดหนุนจาก กยท.) | ส.ค.70
- ดำเนินการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น/เงินปันผลตามหุ้น/เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก/ทายาทสมาชิก (ถ้ามี)
- การวางเงินเเพื่อชำระหนี้ เจ้าหนี้ รวมทั้งค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนไว้กับ
นายทะเบียนสหกรณ์ (ถ้ามี)
- โอนทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้กับสหกรณ์อื่น/สันนิบาตสหกรณ์ (ถ้ามี)
- จัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ (มาตรา 87)
ขั้นที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน - หนี้สิน (คดี)
- จัดทำงบการเงิน ณ วันก่อนยื่นขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย
- จัดทำคำร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลาย (พร้อมจัดเตรียมเงินค่าธรรมเนียมและ
เงินวางประกันค่าใช้จ่าย)
- ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาล
- ติดตามผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด/คัดสำเนาคำสั่งศาล (ศาลรับคดีแล้ว)
- ดำเนินการวางประกันค่าใช้จ่าย
- ส่งมอบทรัพย์สิน เอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- ประสานงาน/ติดตามการดำเนินการต่าง ๆ กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
- กรณีศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย ตามความในมาตรา 134 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 ให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีต่อโดยปิดบัญชีเจ้าหนี้เข้าบัญชีเลิกกิจการ
ขั้นที่ 7 ส่งรายงานการชำระบัญชีพร้อมรายการย่อของบัญชีที่ชำระ ตามมาตรา 87 เพื่อเสนอผู้สอบบัญชี
ขั้นที่ 8 ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระตามมาตรา 87 เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
- เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชำระ
ขั้นที่ 9 ถอนชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน
ขั้นที่ 10 ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ แก่นายทะเบียนสหกรณ์
การรายงานความเคลื่อนไหวระหว่างการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุก 6 เดือน
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
( นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี) | ผู้รับผิดชอบแผน .................................................... | [11 empty] | ผู้อนุมัติแผน .................................................................
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ | ( นางสาวรัตติยา ฤทธิ์ชัยภูมิ )
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ชำระบัญชี .......................................................... | ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
( นายสุเมธ ชูรัตน์ )
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
( นายศิวพงษ์ บุญนา )
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ผู้ชำระบัญชี ..........................................................
( นางระเบียบ หล่อเรืองศิลป์ )
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์